## HowTo
Einleitung – Zweck des Tools
Die Basis für jedes Projekt ist der BluePrint, der die vollständige Umsetzung beschreibt und idealerweise zu 100 % realisiert werden soll.
Aus diesem Blueprint wird der PLAN-Stand abgeleitet – eine angepasste Version, die während der Angebots- und Verhandlungsphase definiert und vertraglich festgelegt wird.
In Q2 2026 wird vorraussichtlich ein automatisiertes Tool folgen und die Excel ablösen, wodurch DevOps auch direkt integriert wird, sodass alles
an einem Ort ist, was zum Blueprint-Assesment zählt
Begriffserklärung
BluePrint: Standardvorgabe für die Projektumsetzung, Ziel ist eine vollständige Realisierung.
PLAN-Stand: Angepasste Version des BluePrints (Tailoring), die während der Angebots- und Verhandlungsphase festgelegt wird.
IST-Stand: Tatsächlich erreichte Werte während der Projektlaufzeit.
Erfüllungsgrad: Vergleich zwischen PLAN und IST über die gesamte Projektlaufzeit.
Compliance Check: Regelmäßige Erfassung des IST-Standes und Abgleich mit dem PLAN-Stand.
Arbeitsablauf (Workflow)
1. PLAN-Stand festlegen (Referenz)
Zuerst wird der PLAN-Stand ermittelt und im Tabellenblatt „Plan Stand“ ausgefüllt. Dieser Stand gilt als Referenz für alle späteren IST-Erfassungen.
Status - PLAN-Stand | Punktewert | Erklärung
Erfüllt | Alle Punkte, die erfüllt sind | Der jeweilige Punkt soll wie im Blueprint beschrieben umgesetzt werden
Teilweise | Alle Punkte, die teilweise erfüllt sind | Der jeweilige Punkt soll teilweise nach dem Blueprint umgesetzt werden (Tailoringhinweis ergänzen)
Nicht erfüllt | Alle Punkte, die nicht erfüllt sind | Der jeweilige Punkt wird abweichend zum Blueprint umgesetzt (Tailoringhinweis ergänzen)
Out of Scope | Alle Punkte, die im Projekt nicht benötigt werden | z.B: Shoring Blueprint in einem nicht Shoring-Projekt
2. Vorlage für IST-Blätter
Aus „Plan Stand“ wird die Spalte „Plan-Status“ in das Blatt "IST Stand <Datum> " kopiert. Dieses Blatt dient als Vorlage für wiederkehrende IST-Erfassungen.
3. Die Vorlage wird kopiert.
Datum, Quartal oder Monat werden im Blattnamen manuell eingetragen (einheitliche Benennung, z. B. IST Stand 2026-Q1)
Wichtig – Verknüpfung mit „Erfüllungsgrad“:
Im Tabellenblatt „Erfüllungsgrad“ muss in Zeile 2 derselbe Eintrag stehen wie der Name des IST-Blatts (z. B. IST Stand 2026-Q1).
Nur wenn Blattname und Eintrag in Zeile 2 exakt übereinstimmen, funktionieren die Verlinkungen in der Auswertung
4. IST-Stand erfassen
Erst danach wird der IST-Stand des Projekts fortlaufend im jeweiligen IST-Blatt dokumentiert.
Status - IST-Stand | Punktewert | Erklärung
Erfüllt | Alle Punkte, die erfüllt sind | Der jeweilige Punkt ist wie im Blueprint beschrieben umgesetzt
Teilweise | Alle Punkte, die teilweise erfüllt sind | Der jeweilige Punkt ist teilweise wie im Blueprint beschrieben umgesetzt (Abweichung kommentieren)
Nicht erfüllt | Alle Punkte, die nicht erfüllt sind | Der jeweilige Punkt ist nicht nach Blueprint umgesetzt (Abweichung kommentieren)
Out of Scope | Alle Punkte, die im Projekt nicht benötigt werden | z.B: Shoring Blueprint in einem nicht Shoring-Projekt
5. DevOps Compliance
Für DevOps wird das folgende Template ausgefüllt: |  | DevOps Umfrage
Hinweise zur DevOps Umfrage sind hier zu finden: |  | DevOps Check-up
Das Ergebnis des Templates soll dann entsprechend neben dieser Excel Datei gespeichert und entsprechend Versioniert werden.
Umrechnung DevOps Score: Punkte = Prozentsatz (Beispiel: 4.5 Punkte = 45%)
STQB
1. STQB Werte
Die Werte für das STQB-Jira werden in demTabellenblatt "Erfüllungsgrad" ab Zeile 42 angezeigt.
Diese können dann in das Jira-Ticket entsprechend übernommen werden
Legende
manuell befüllbare Felder
Tabellenblatt: Erfüllungsgrad
Nicht erfüllt
Erfüllt
↗️ | IST erfüllt mehr als PLAN
⚠️ | Gleicher Erfüllungsgrad, aber
erfüllt durch andere Anforderungen
Tabellenblatt: PLAN Stand
Erfüllt
Teilweise
Nicht erfüllt
Out of Scope
Tabellenblatt: IST Stand
Plan-Stand nicht erfüllt
Plan-Stand erfüllt
↗️ | IST erfüllt mehr als PLAN

## Erfüllungsgrad
Erfüllungsgrad |  |  | ℹ️Tabellennamen der IST-Stände bitte manuell ergänzen
Capability |  | PLAN Stand | IST Stand <Datum>
Architektur |  | 0% | 0%
Projektmanagement |  | 0% | 0%
Shoring |  | 0% | 0%
DevOps |  | 80%
KI |  | 0% | 0%
Gesamt
DevOps Umfrage
Details
ℹ️ zur Anzeige der Details bitte ausklappen …
Anzahl der Stati
Capability | Status | PLAN Stand | IST Stand <Datum>
Architektur | Alle | 127 | 127
Architektur | Erfüllt | 0 | 0
Architektur | Teilweise | 0 | 0
Architektur | Nicht erfüllt | 127 | 0
Architektur | Out of Scope | 0 | 0
Projektmanagement | Alle | 98 | 98
Projektmanagement | Erfüllt | 0 | 0
Projektmanagement | Teilweise | 0 | 0
Projektmanagement | Nicht erfüllt | 98 | 0
Projektmanagement | Out of Scope | 0 | 0
Shoring | Alle | 8 | 8
Shoring | Erfüllt | 0 | 0
Shoring | Teilweise | 0 | 0
Shoring | Nicht erfüllt | 8 | 0
Shoring | Out of Scope | 0 | 0
KI | Alle | 37 | 37
KI | Erfüllt | 0 | 0
KI | Teilweise | 0 | 0
KI | Nicht erfüllt | 37 | 0
KI | Out of Scope | 0 | 0
Anzahl Abweichungen zum Plan Stand
Capability |  |  | IST Stand <Datum>
Architektur |  |  | 0
Projektmanagement |  |  | 0
Shoring |  |  | 0
KI |  |  | 0
STQB-Report |  |  | IST Stand <Datum>
Architektur |  |  | 0
Projektmanagement |  |  | 0
Shoring |  |  | 0
Devops*
KI |  |  | 0
*Muss in Zeile 6 eingetragen werden, siehe HowTo
Note on C6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Planwert kann manuell angepasst werden

## PLAN Stand
Capability | Anforderung | Modulname (optional) | Plan-Status | Tailoring-Begründung
Projektmanagement | Projektorganisation (Organigramm) ist dokumentiert und aktuell. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Aufgabenboard (inkl. Kategorie „Offene Punkte") existiert und wird genutzt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Standardprozesse sind dokumentiert, für Team und Kunde zugänglich und werden gelebt (EPIC-Prozess, Story-Prozess, Defect-Prozess, etc.) | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Aktuelle On-/Offboarding-Dokumentation ist vorhanden und um Prozesse, Tools und Admin erweitert. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | DoE/DoR/DoD für Epics und Stories sind definiert und im Einsatz. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Entscheidungsdokumentation (Decision Log) wird geführt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Meeting-Struktur (Dailies, Sprint Planning, Refinement, Review, Retro) ist terminiert und wird durchgeführt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Administratives Setup (Verbuchung, Heimat-Vorgänge, Stundenerfassung) ist gemäß Standard etabliert. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Rolle Projektleitung und Architekt sind namentlich besetzt; weitere Rollen gemäß Auftrag besetzt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Kapazitätsplanung wird über Blueprint Capacity-Tool abgebildet. | Capacity Management
Projektmanagement | Basis-Performance-Report (Plan-Ist-Vergleich, Trends, Optimierungsbedarfe) wird regelmäßig erstellt. | Capacity Management
Projektmanagement | Team ist in Heimat allokiert; Rollen und Kapazitäten sind hinterlegt und aktuell (bis 6 Monate in die Zukunft). | Capacity Management
Projektmanagement | Vertretungsregeln sind etabliert. | Capacity Management
Projektmanagement | SP-Commitments sind je Planungsintervall erfasst, getrackt und werden erfüllt (Abweichung <=5%) | Capacity Management
Projektmanagement | Schätzungsvariante (A: Matrixbasiert oder B: Toolunterstützt) ist festgelegt und im Projekt etabliert. | Schätzen
Projektmanagement | Vertragliche Schätzvorgaben (Referenzstories, Komplexitätskriterien, ggf. Schätzmatrix oder Komplexitätsskala/Gewichtungen) sind dokumentiert und vom Team genutzt. | Schätzen
Projektmanagement | Register technischer Schulden mit Claim-Assessment ist vorhanden und priorisiert. | Transition-In
Projektmanagement | Risikodokumentation und Optimierungsroadmap (Betriebsrisiken, Mitigation) sind vorhanden. Tickets zur Umsetzung sind angelegt und eingeplant. | Transition-In
Projektmanagement | Bestehende Systemdokumentation und Architektur sind übernommen; Vollständigkeit validiert (Ziel: ≥90 % kritische Komponenten). | Transition-In
Projektmanagement | Bestätigung des Change of Controll mit Dokumentation aller Maßnahmen und Absprachen zu Findings liegt vor. | Transition-In
Projektmanagement | Technische System-Dokumentation und Security-Policies sind vorhanden und aktuell. | Operations Setup
Projektmanagement | Supportstruktur (vertraglich vereinbart) ist aufgebaut; Tools und SLA-Setup sind konfiguriert. | Operations Setup
Projektmanagement | Bei Übernahme neuer Services: Betriebsübernahme (Dokumentation, KT, Technische Schulden, Optimierungen als Ticket erfasst) wurde durchgeführt. | Operations Setup
Projektmanagement | Erfüllte DoE auf EPIC-Ebene wurden verifiziert vor Annahme. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | EPIC-Grobschätzung für unfertige EPICs (SP-Bandbreiten, Schätz-Experten) wurde durchgeführt. Kunden-Entscheidung zum SP-Planungsvolumen je EPIC wurde dokumentiert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Commitment-Fähigkeit der EPICs wurde vor Commitment-Abgabe verifiziert (Ressourcen-Contraints, Abhängigkeitsanalyse, etc). | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | PI-Commitment wurde mit Stakeholdern abgestimmt und finalisiert und dokumentiert | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Abweichungen von der committen PI-Planung wurden im Change- und/oder Entscheidungslog dokumentiert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | System zur Überwachung des PI-Fortschritts gemäß Blueprints ist etabliert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Soll-Ist-Kostenvergleich (Plan-/Ist-Werte, Renditestatus) ist zum Controlling-Stichtag erstellt und plausibilisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Maßnahmenliste/Decision Log mit Optimierungsmaßnahmen (Root-Cause, Aufwand/Nutzen, Verantwortlichkeit) ist geführt und priorisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | DDH Dashboards (Projekt Health Metrics, Projektlivekalkulation, Live-Auswertung) werden regelmäßig gesichtet. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Aktueller Stand der Projektkosten (Personal aus Heimat, Sachkosten CONT-Jira) sind erfasst, kategorisiert und mit DDH abgeglichen. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Aktivität „Projektwirtschaftlichkeit monitoren" (DDH-Sicht, Abweichungen, Detail-Analysen bei >5 %, Trendprognose) wird zum Controlling-Zeitpunkt durchgeführt. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Bei Abweichungen >5 % sind Detail-Analysen auf Arbeitspaket-Ebene durchgeführt und mit DDH plausibilisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Priorisiertes Product Backlog mit DoE-validierten EPICs und DoR-validierten User Stories liegt vor und wird mit dem Kunden abgestimmt. | Delivery
Projektmanagement | Externes und internes Backlog Refinement (BLR) finden regelmäßig statt; DoE-Gate werden vor EPIC-Breakdown geprüft. | Delivery
Projektmanagement | Sprint-Planning erfolgt alle 2–3 Wochen mit Velocity+10%-Rahmen; Scope-Commitment und Prioritäts-Freeze werden dokumentiert. | Delivery
Projektmanagement | Sprint-Scope-Änderungen laufen über PO-Freigabe; alle Ticket-Austausche sind im Task-Tracking-Tool mit Begründung dokumentiert. | Delivery
Projektmanagement | DoD wird vor Stakeholder-Handover geprüft; Tickets enthalten vollständige Beweisführung und QA-Verweise. | Delivery
Projektmanagement | EPIC-fokussierte Sprint Reviews mit Kunde finden alle 2–3 Wochen statt (keine Story-für-Story-Abnahme im Review). | Delivery
Projektmanagement | Bilaterale Stakeholder-Abnahme läuft asynchron; zeitnaher Feedback-/Abnahmeprozess vom Anforderer ist etabliert. | Delivery
Projektmanagement | Support-Handover bei support-relevanten Deployments ist etabliert (Knowledge-Base, 48h-Support bei kritischen Features). | Delivery
Projektmanagement | Interne Team-Retrospektiven (ohne Kunde) finden statt; Retro-Maßnahmen sind im Projekt-Space dokumentiert und werden getrackt. | Delivery
Projektmanagement | DoE/DoR/DoD-Checklisten und Kommunikationskanal für Kundenabstimmung sind definiert und in Nutzung. | Delivery
Projektmanagement | Eskalationswege (Sprint-Ziel, technische Blocker, Deployment, Kapazität) sind bekannt und werden bei Bedarf genutzt. | Delivery
Projektmanagement | Defects werden klassifiziert und nach SLA bearbeitet (z. B. Critical 24h, High 3 Werktage); RCA bei wiederkehrenden Issues. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Qualitäts KPIs werden regelmäßig geprüft und Maßnahmen abgeleitet. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Stakeholder-Qualitätsanforderungen und vertragliche SLA-Targets sind erfasst und in KPIs übersetzt. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Eskalationswege für Critical Defects und Quality-Gate-Verletzungen sind definiert und werden eingehalten. | Test & Quality Management
Projektmanagement | PI Progression Map mit Meilensteinen, KPIs und Abhängigkeiten ist bei PI-Start konfiguriert und im Projekt-Space verfügbar. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Dashboard (Meilenstein-Status, EPIC-Fortschritt, Velocity-Trends, Team-Performance) wird wöchentlich aktualisiert. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Wöchentliches Meilenstein-Status-Update und Abweichungsanalyse werden durchgeführt; kritische Abweichungen sind im Riks-Jira erfasst und aktuell. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Reviews mit Kunde werden durchgeführt; PI-Review-Report und Kunden-Feedback sind dokumentiert. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Abschluss mit KPI-Auswertung, Soll-Ist-Vergleich und konsolidierter Lessons-Learned-Auswertung (Sprint-Retros des PI) wird durchgeführt. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | KPI-basierte Verbesserungsmaßnahmen mit quantifizierten Zielen sind erstellt und für das nächste PI-Planning vorbereitet. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Eskalationsprozess bei kritischen Meilenstein-Verzögerungen und PI-Scope-Risiken ist definiert und wird angewendet. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Change Management: Jeder relevante Deployment/Change ist im Change-Register mit Pipeline-Referenz und Quality-Gate-Ergebnissen dokumentiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Quality-Gate-Ergebnisse (Tests, Security, Performance) sind mit Change-Records verlinkt; Business-Freigabe (falls vereinbart) ist dokumentiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Der Change Management Prozess ist vollständig automatisiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Risiken werden im zentralen doubleSlash RISK-Jira dokumentiert und sind aktuell. | Risk Management
Projektmanagement | Risk-Review-Punkte sind in Sprint Retro, Sprint Planning, PI Planning und Refinement verankert; monatliche Risk Reviews mit Risk-Ownern finden statt. | Risk Management
Projektmanagement | Eskalationsprozess ist dokumentiert und wird angewendet. | Risk Management
Projektmanagement | Kritische Risiken haben konkrete Mitigation-Pläne, Owner und Fälligkeiten. | Risk Management
Projektmanagement | Wöchentliches Risk-Status-Review und Mitigation-Progress-Tracking wird durchgeführt; | Risk Management
Projektmanagement | Bei eingetretenen Risiken erfolgt Issue-Management (Backlog/Sprint-Planning); Eskalation bei verpassten Deadlines oder ausbleibender Owner-Reaktion. | Risk Management
Projektmanagement | Monatliches Reporting der Risiken über den STQB Report ist etabliert. Bei kritischen Risiken bei Bedarf stakeholder-gerechte zusätzliche Kommunikation. Abstimmung im Rahmen des Claim & Change Management s erfolgt bei risikobedingten Änderungen. | Risk Management
Projektmanagement | Claim- und Change-Register ist angelegt und aktuell. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Change/Claim-Management: Detailerfassung, Stakeholder-Validierung, Machbarkeits- und Risikobewertung; bei Impact >5 % erfolgt Eintrag im zentralen Risk Jira. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Entscheidungen aus Claim- & Change Management werden im Decision Log dokumentiert. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Change-Abschluss: Abnahme, Nachkalkulation, Lessons Learned und Stakeholder-/Sales-Feedback werden dokumentiert; Change-Abschlussbericht wird erstellt. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Eskalationsprozess (Claim-Streitigkeiten, technische Machbarkeit, Budget, Vertrag) ist geregelt und wird bei Bedarf genutzt. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Wöchentlicher Projekt-Status-Report (Scope, Time, Quality, Budget, Entscheidungen, Risiken, Change/Claim-Status) wird erstellt und an Kundenprojektleitung kommuniziert. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Monatlicher SLA-Report mit Vertragskennzahlen, Compliance-Metriken und Maßnahmen bei Abweichungen wird bis 5. Folgetag erstellt und an relevante Stakeholder verteilt. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Quartalsweiser Delivery-Management-Report (PCO) mit Projekt-KPIs, Rendite, Effizienz und Risiken wird erstellt und in PCO-Terminen besprochen. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | 8-wöchentlicher Executive-Projekt-Report mit Gesamtstatus, Erfolgen, kritischen Risiken und Empfehlungen wird erstellt und mit Management besprochen. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Report-Daten können vollumfänglich aus dem Standard-Setup bezogen werden (Daten/Reports/Dashboards aus Progress Tracking, Capacity, Test-Quality, Risk, Claim-Change, Rendite-Controlling, ggf. Service Operations). | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Aus Reports abgeleitete Maßnahmen werden terminiert und gemäß Blueprint-Vorgehen umgesetzt. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Eskalationsprozess bei SLA-Verletzungen, Budget-, Timeline- und Quality-Issues ist definiert und wird angewendet. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Abnahmeprozess mit Kundenunterschrift ist definiert; Abnahme binnen 3 Werktagen nach Konsolidierung wird angestrebt. | Abrechnung
Projektmanagement | Rechnungsgrundlagen für Buchhaltung werden binnen 1 Werktag nach Abnahme übergeben. OFFER-Aktualisierung wird binnen 1 Werktag vorgenommen. | Abrechnung
Projektmanagement | Abnahmeprotokolle und Leistungsnachweise sind dokumentiert und archiviert. | Abrechnung
Projektmanagement | ITIL v4-konforme Prozesse (Incident, Problem, Request, Event, Access) sind implementiert und dokumentiert. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Runbooks und Operations-Dokumentation sind aktuell und getestet. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Service-Performance-Dashboard mit KPIs und Trend-Analysen ist verfügbar und werden bei Bedarf zur Maßnahmenableitung verwendet. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Templates und Tools werden in der aktuellsten Variante verwendet. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Identifizierte Claim-Potenziale werden im Rahmen des Claim & Change Management betrachtet. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Konkrete Optimierungsempfehlungen sind abgeleitet und priorisiert. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Finale Abnahme aller Liefergegenstände durch den Kunden ist dokumentiert. | Project Conclusion
Projektmanagement | Finale Abrechnung und Rechnungsstellung sind abgeschlossen bzw. geplant. | Project Conclusion
Projektmanagement | Kundenzufriedenheit (z. B. Umfrage, Abschlussgespräch) ist erfasst. | Project Conclusion
Projektmanagement | Lessons-Learned-Workshop wurde durchgeführt; Ergebnisse sind dokumentiert. | Project Conclusion
Projektmanagement | Sales Learnings (Aufwandsschätzung, Angebotsoptimierung) sind dokumentiert und übergeben. | Project Conclusion
Projektmanagement | Blueprint Improvement Empfehlungen sind erstellt und an Blueprint-Owner übergeben. | Project Conclusion
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation (Zielgruppen, Hauptfunktionen, Rahmen) liegt vor. | Personas
Architektur | (Optional) Research-Quellen sind verfügbar bzw. der Zugriff ist geklärt (datenschutzkonform). | Personas
Architektur | Kontext- und Accessibility-Kriterien sind definiert (z. B. technische Rahmenbedingungen, Barrieren). | Personas
Architektur | Research-Plan bzw. Sampling (bei Primärforschung) ist dokumentiert. | Personas
Architektur | Bei Primärforschung: Einwilligungen/Datenschutzfreigaben (z. B. DSGVO/DSB/Legal) sind geklärt und dokumentiert. | Personas
Architektur | Persona-Steckbriefe existieren mit Zielen, Needs, Pain Points und Kontext. | Personas
Architektur | Personas sind evidenzbasiert (nicht nur Annahmen) und die Herleitung ist nachvollziehbar. | Personas
Architektur | Accessibility und Barrieren sind berücksichtigt. | Personas
Architektur | Research-Log bzw. Herleitung der Personas ist nachvollziehbar dokumentiert. | Personas
Architektur | Traceability ist vorhanden: Personas sind den Hauptfunktionen und (sofern vorhanden) Anwendungsfällen/Use Cases zugeordnet. | Personas
Architektur | Review/Abnahme der Personas wurde durchgeführt. | Personas
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Personas
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation und Personas sind als Input vorhanden. | Anwendungsfälle
Architektur | Anwendungsfälle sind aus den Hauptfunktionen abgeleitet; pro Funktion max. ein Use Case. | Anwendungsfälle
Architektur | Jedem Anwendungsfall ist ein Akteur (Persona/System) zugeordnet. | Anwendungsfälle
Architektur | UML-Anwendungsfalldiagramme sind vorhanden. | Anwendungsfälle
Architektur | Tabellarische Beschreibungen der Anwendungsfälle folgen dem anwendungsfaelle-template.md. | Anwendungsfälle
Architektur | Review/Abnahme der Anwendungsfälle wurde durchgeführt. | Anwendungsfälle
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Anwendungsfälle
Architektur | DoR erfüllt: Personas, Anwendungsfälle, Styleguide und ggf. Design-System liegen vor. | UI-Mockups
Architektur | Styleguide-Vorrang (intern/Kunde) ist geklärt; Compliance wird eingehalten. | UI-Mockups
Architektur | LoFi- bis HiFi-Mockups sind für die relevanten Anwendungsfälle erstellt. | UI-Mockups
Architektur | Accessibility-Checks (Kontrast, Fokus, Touch-Targets, A11y) sind durchgeführt. | UI-Mockups
Architektur | Komponenten-Mapping, Redlines/Inspect für die Umsetzung sind vorhanden. | UI-Mockups
Architektur | Review und fachliche Abnahme der Mockups wurden durchgeführt. | UI-Mockups
Architektur | Umsetzungsübergabe an Entwicklung ist dokumentiert. | UI-Mockups
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | UI-Mockups
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation, Anwendungsfälle, Personas (ggf. UI-Mockups) liegen vor. | Prozesse
Architektur | 100 % Abdeckung: Alle Hauptfunktionen sind durch Anwendungsfälle abgedeckt. | Prozesse
Architektur | Use-Case-zu-Prozess-Mapping ist nachvollziehbar. | Prozesse
Architektur | Prozessmodell (UML-Aktivitätsdiagramm) ist vorhanden und technologieneutral. | Prozesse
Architektur | Tabellarische Prozessbeschreibungen folgen dem Template. | Prozesse
Architektur | Haupt- und relevante Alternativflüsse sind modelliert. | Prozesse
Architektur | Review/Abnahme des Prozessmodells wurde durchgeführt. | Prozesse
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Prozesse
Architektur | DoR erfüllt: Anwendungsfälle, Prozessmodell und Glossar liegen vor. | Domänenobjekte
Architektur | Begriffsliste inkl. Beispiele und Sonderfälle ist erhoben. | Domänenobjekte
Architektur | Domänenobjekte und Beziehungen sind definiert. | Domänenobjekte
Architektur | Konzeptionelles ERD (z. B. PlantUML) ist vorhanden. | Domänenobjekte
Architektur | Domänenobjektbeschreibungen sind dokumentiert. | Domänenobjekte
Architektur | Glossar wurde um Domänenbegriffe erweitert. | Domänenobjekte
Architektur | Abnahme durch System Architect und PO wurde durchgeführt. | Domänenobjekte
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Domänenobjekte
Architektur | DoR erfüllt: Produktbeschreibung, Prozessmodell, Personas, ggf. SLAs/Compliance liegen vor. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Qualitätskriterien-Katalog (quality-criteria.md) wurde genutzt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Pre-Alignment zu Qualitätsthemen wurde durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Q-Storming (Workshop) wurde vorbereitet und durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Qualitätsanforderungen sind mit Zielwerten und Messpunkt dokumentiert. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Priorisierung der Qualitätsanforderungen ist erfolgt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Abnahme des Qualitätskatalogs wurde durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | DoR erfüllt: Prozessmodell und Anwendungsfälle liegen vor. | Systemkontext
Architektur | Kontextdiagramm existiert mit System (Black Box), Clients (links) und externen Systemen (rechts). | Systemkontext
Architektur | Interaktionen zwischen System, Clients und externen Systemen sind beschriftet. | Systemkontext
Architektur | Validierung/Freigabe des Systemkontexts wurde durchgeführt. | Systemkontext
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Systemkontext
Architektur | DoR erfüllt: Prozesse, Anwendungsfälle, Qualitätsanforderungen, Domänenobjekte, Rahmenbedingungen, Systemkontext liegen vor. | Statische Containersicht
Architektur | Alle fachlichen Funktionen sind auf Container verteilt. | Statische Containersicht
Architektur | Verantwortung und Datenbesitz (Source of Record, SoR) pro Container sind definiert. | Statische Containersicht
Architektur | Verbindungen zwischen Containern sind aus dem Prozess abgeleitet. | Statische Containersicht
Architektur | ADRs für wesentliche Architekturentscheidungen der Containersicht sind vorhanden. | Statische Containersicht
Architektur | Vollständigkeitsprüfung (Funktionen ↔ Container) wurde durchgeführt. | Statische Containersicht
Architektur | Validierung/Freigabe der statischen Containersicht wurde durchgeführt. | Statische Containersicht
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Statische Containersicht
Architektur | DoR erfüllt: Statische Containersicht, Anwendungsfälle und Prozesse liegen vor. | Dynamische Containersicht
Architektur | Sequenzdiagramm(e) existieren pro relevantem Use Case (Happy Path + relevante Alternativen). | Dynamische Containersicht
Architektur | Operationen sind nummeriert und benannt. | Dynamische Containersicht
Architektur | Abgleich statische ↔ dynamische Containersicht ist dokumentiert. | Dynamische Containersicht
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Dynamische Containersicht
Architektur | DoR erfüllt: Dynamische Containersicht, Datenmodell, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Schnittstellen
Architektur | OpenAPI 3.x (synchron) und/oder AsyncAPI 3.x (asynchron) pro Schnittstelle sind vorhanden. | Schnittstellen
Architektur | Operationen, DTOs, Validierung und fachliche Fehler sind spezifiziert. | Schnittstellen
Architektur | Markdown-Übersicht pro Container existiert. | Schnittstellen
Architektur | Traceability Use Case → Operationen → Container → Qualitätsanforderungen ist dokumentiert. | Schnittstellen
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Schnittstellen
Architektur | DoR erfüllt: Domänenobjekte, statische/dynamische Containersicht, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Datenmodell
Architektur | SoR-Matrix und Consumer-Matrix sind erstellt. | Datenmodell
Architektur | Zugriffsmatrix (wer liest/schreibt welche Daten) ist vorhanden. | Datenmodell
Architektur | Logisches Datenmodell pro Container ist dokumentiert. | Datenmodell
Architektur | Speicherkonzept (inkl. Kategorie und Begründung) pro Container ist festgelegt. | Datenmodell
Architektur | TDR/ADR für Speicher-Entscheidungen sind vorhanden. | Datenmodell
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Datenmodell
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Qualitätsanforderungen, Prozessmodell, Produktbeschreibung, Schnittstellendesign liegen vor. | Technologieauswahl
Architektur | Randbedingungen und Bewertungskriterien sind dokumentiert. | Technologieauswahl
Architektur | Kandidaten wurden recherchiert und bewertet. | Technologieauswahl
Architektur | Durchstich/Prototyp für Top-Kandidaten (wo sinnvoll) wurde durchgeführt. | Technologieauswahl
Architektur | Technologie-Entscheidungen sind mit ADRs dokumentiert. | Technologieauswahl
Architektur | Dokumentation folgt dem technologieauswahl-template.md bzw. ist konsistent damit. | Technologieauswahl
Architektur | Kontinuierliche Überprüfung der Technologieentscheidungen ist geplant/etabliert. | Technologieauswahl
Architektur | DoD/Review des Moduls ist erfüllt. | Technologieauswahl
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Schnittstellendesign, Prozess (optional Datenmodell) liegen vor. | Statisches Moduldesign
Architektur | Schnittstellen- und Adapter-Module sind den Konventionen zugeordnet. | Statisches Moduldesign
Architektur | Fachliche Anwendungsmodule sind geschnitten und dokumentiert. | Statisches Moduldesign
Architektur | Namens-, Paket- und Adapter-Konventionen sind dokumentiert. | Statisches Moduldesign
Architektur | Modul-Diagramme je Container sind vorhanden. | Statisches Moduldesign
Architektur | Modulliste mit Verantwortungen ist erstellt. | Statisches Moduldesign
Architektur | Review/Abnahme des statischen Moduldesigns wurde durchgeführt. | Statisches Moduldesign
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Statisches Moduldesign
Architektur | DoR erfüllt: Anwendungsfälle, Prozess, Systemmodell, statisches Moduldesign liegen vor. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Ablauf-/Sequenzdiagramme pro relevantem Use Case existieren (Modulsicht). | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Operationen/Kanten mit Richtung, Semantik und Protokoll sind benannt. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Abgleich statisches ↔ dynamisches Moduldesign ist dokumentiert. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Gewählte Sicht (Container vs. Modul) ist dokumentiert. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | DoR erfüllt: Fachliche Spec, Qualitätskatalog, Technologieauswahl, API-Guidelines liegen vor. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Technische Anreicherung (Pagination, Auth, Header, Versionierung, Monitoring etc.) ist in den Specs umgesetzt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Relevante Qualitätsanforderungen sind auf die Schnittstellen abgebildet. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | API-Guidelines sind angewendet. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | QA-Traceability-Dokumentation (Qualitätsanforderungen ↔ Schnittstellen) ist vorhanden. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Review der technischen Schnittstellenspezifikation wurde durchgeführt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Produktbeschreibung, Moduldesign, Technologieauswahl, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Infrastrukturmodell
Architektur | Mapping Container ↔ Infrastrukturkomponente ist dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Infrastrukturcluster sind gebildet und dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | IT-Netzbereiche/Zonierung sind definiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Kommunikationsbeziehungen zwischen Komponenten/Clustern sind dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Infrastrukturmodell ist konsistent mit Containersicht und Technologieauswahl. | Infrastrukturmodell
Architektur | Review und Versionierung des Infrastrukturmodells sind durchgeführt. | Infrastrukturmodell
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Infrastrukturmodell
Architektur | DoR erfüllt: Infrastrukturmodell, Containersicht, Technologieauswahl, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Deploymentmodell
Architektur | Deployment-Spezifikation je Umgebung (z. B. Dev, Test, Prod) ist vorhanden. | Deploymentmodell
Architektur | Platzierungsmatrix (Container → Cluster/Namespace) ist erstellt. | Deploymentmodell
Architektur | Ressourcen- und Betriebsparameter (z. B. Limits, Replicas) sind definiert. | Deploymentmodell
Architektur | Netz- und Exposure-Themen (Ingress, Service-Mesh etc.) sind geklärt. | Deploymentmodell
Architektur | Rollout-Strategie inkl. Rollback ist dokumentiert. | Deploymentmodell
Architektur | Deployment-View ist konsistent zum Infrastrukturmodell. | Deploymentmodell
Architektur | Validierung/Review und DoD des Moduls sind erfüllt. | Deploymentmodell
Shoring | Cultural Awareness Schulung wurde durchgeführt | Enablement für interkulturelle Zusammenarbeit
Shoring | Bedarf nach Englisch-Sprachkurs geklärt | Enablement für interkulturelle Zusammenarbeit
Shoring | Kommunikationsregeln sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Meetingregeln sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Entwicklungsrichtlinien sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Shoring-KPIs definiert & regelmäßige Prüfung eingeplant | Messmethoden / KPIs zur Bewertung des Shoring-Erfolgs
Shoring | 1 Shoringverantwortlicher im Team (für Regelsyncs mit Shoring, CultureConnect Teilnahme, Stimmung im Team) | Eskalation mit Shoringpartner
Shoring | Eskalationswege sind bekannt | Eskalation mit Shoringpartner
KI | Werden fachliche Analysen (z. B. Stakeholder-/Problemraum, Geschäftsprozesse, Anforderungsvorbereitung) mit KI-Tools unterstützt erstellt oder überarbeitet? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Use Cases, Prozesse, Qualitätsanforderungen oder Domänenmodelle der Business Architecture mit KI-Tools unterstützt erstellt, strukturiert, überprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Workshops oder Interviews der Business Architecture so vorbereitet oder nachbereitet, dass KI-Tools dabei regelmäßig eine Rolle spielen (z. B. Agenda, Protokoll, offene Punkte, Zusammenfassungen)? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Systemkontext, externe Akteure, Nachbarsysteme oder fachliche Schnittstellen auf Kontextebene mit KI-Tools unterstützt erarbeitet, strukturiert oder auf Vollständigkeit geprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden statische oder dynamische Containersichten (z. B. Container, Bounded Contexts, Interaktionen, Datenflüsse) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, visualisiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Datenmodelle oder fachliche Schnittstellen/API-Verträge mit KI-Tools unterstützt aus fachlichen Anforderungen abgeleitet, konsistent beschrieben oder gegen Use Cases, Prozesse und Domänenmodell geprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Architekturentscheidungen oder Lösungsalternativen auf Solution-Architecture-Ebene mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, verglichen, begründet oder als ADR/Entscheidungsdokumentation formuliert? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Technologieentscheidungen (z. B. Frameworks, Runtimes, Betriebsformen, Libraries) mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, verglichen, begründet oder als ADR/Entscheidungsdokumentation formuliert? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird das statische Moduldesign (Module, Komponenten, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, überprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird das dynamische Moduldesign (Abläufe, Sequenzen, Interaktionen auf Modulebene, z. B. für Kernpfade oder Anwendungsfälle) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, visualisiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden technische Schnittstellen (z. B. REST, Events, Payloads, Fehlersemantik, Versionierung) mit KI-Tools unterstützt spezifiziert, geprüft oder mit den fachlichen Schnittstellen abgeglichen? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden Deploymentmodell oder Infrastruktur (z. B. Umgebungen, Cluster, Netzwerke, IAM, Plattformkomponenten) mit KI-Tools unterstützt entworfen, dokumentiert, geprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden technische Reviews auf System-Architecture-Ebene mit KI-Tools unterstützt (z. B. Konsistenzprüfung zwischen Design, Schnittstellen, Deployment und Infrastruktur)? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird die Zusammenarbeit am Code (z. B. Branches, Reviews, Merge Requests, Feature Flags, Dokumentation von Änderungen) mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, überprüft oder verbessert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Tests oder Teststrategien (z. B. Testfälle, Testdaten, automatisierte Tests, Quality Gates) mit KI-Tools unterstützt erstellt, ergänzt, analysiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Build- und Validierungsprozesse (z. B. CI-Pipelines, Build-Fehler, Smoke-Tests, Report-Artefakte) mit KI-Tools unterstützt erstellt, angepasst, analysiert oder debuggt? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Deploy- und Delivery-Prozesse (z. B. Deployment-Konfiguration, Infrastructure-as-Code, Umgebungen, Release-Schritte) mit KI-Tools unterstützt entworfen, angepasst, geprüft oder verbessert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Monitoring, Logs, Metriken, Traces, Alerts oder Incidents mit KI-Tools unterstützt analysiert, zusammengefasst oder für Ursachenanalyse und Lessons Learned aufbereitet? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Wird die kontinuierliche Verbesserung der DevOps-Praxis (z. B. Pipeline-Verbesserungen, DORA-Metriken, Efficiency Budget, wiederkehrende Pain Points) mit KI-Tools unterstützt identifiziert, priorisiert oder dokumentiert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Projektinitialisierung, Transition In oder Operations Setup mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, strukturiert oder dokumentiert (z. B. Ziele, Projektsetup, Übergaben, Startartefakte)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Planung, Scope-Definition oder Capacity Management mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, aktualisiert oder plausibilisiert (z. B. PI-/Release-Planung, Ressourcenbedarf, Skills, Verfügbarkeiten)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Delivery-Steuerung, Progress Tracking oder Performance Monitoring mit KI-Tools unterstützt ausgewertet, zusammengefasst oder für Steuerungsentscheidungen aufbereitet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Risiken, Changes oder Claims mit KI-Tools unterstützt identifiziert, bewertet, nachverfolgt oder für Entscheidungen vorbereitet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Stakeholder Reporting und Projektkommunikation mit KI-Tools unterstützt erstellt, verdichtet oder zielgruppengerecht aufbereitet (z. B. Statusberichte, Management Summarys, Meeting-Zusammenfassungen)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Qualitätsmanagement, Service Validation oder Operations Readiness mit KI-Tools unterstützt geplant, geprüft oder dokumentiert? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Budget-, Rendite- oder Abrechnungsthemen mit KI-Tools unterstützt analysiert, vorbereitet oder auf Auffälligkeiten geprüft? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Projektabschluss, Lessons Learned oder Blueprint Compliance Assessment mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, dokumentiert oder ausgewertet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Gibt es im Projekt eine wiederkehrende Begutachtung von Arbeitsabläufen, um zu erkennen, welche wiederkehrenden oder aufwändigen Tätigkeiten mit KI-Tools oder Skills unterstützt werden können? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Werden erkannte Kandidaten für KI- oder Skill-Unterstützung dokumentiert oder priorisiert (z. B. Aufgabe, Häufigkeit, Aufwand, betroffene Rolle, erwarteter Nutzen)? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Prüft das Team bei wiederkehrenden Aufgaben, ob in der AI Skill DB bereits ein passender Skill vorhanden ist, bevor eigene Prompts, Workarounds oder Einzellösungen genutzt werden? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Werden Skills aus der AI Skill DB im Projekt aktiv genutzt? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Sind genutzte Skills in konkrete Projektabläufe integriert (z. B. Business Architecture, Architecture, DevOps oder Projektmanagement) und nicht nur individuelle Einmalnutzung einzelner Personen? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Gibt das Projektteam Rückmeldung zu genutzten Skills (z. B. Qualität, fehlende Funktionen, Fehler, Verbesserungsideen) über den vorgesehenen Prozess oder den Skill Manager? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Bringt das Projekt eigene Skill-Ideen oder Skill-Anforderungen ein, wenn wiederkehrende Aufgaben erkannt werden, die auch für andere Projekte relevant sein können? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Erstellt, verbessert oder pflegt das Projektteam selbst Skills und stellt diese über die AI Skill DB oder den Skill Manager anderen Projekten zur Verfügung? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Gibt es im Projekt eine geklärte Verantwortung dafür, wer passende Skills auswählt, einführt, aktualisiert oder Rückmeldungen zur AI Skill DB gibt? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Wird im Projekt nachvollzogen, ob eingesetzte Skills tatsächlich helfen (z. B. weniger Aufwand, bessere Qualität, schnellere Bearbeitung oder bessere Wiederholbarkeit)? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
Projektmanagement | Projekt-Qualitätsplan ist erstellt, mit Stakeholdern abgestimmt und referenziert das vom Solution Architect gelieferte projektspezifische Testkonzept (Modul Testing Guidelines). | Test & Quality Management
Projektmanagement | Defect-Management-Prozess (Severity/Priority-Matrix, Workflow, SLAs, Eskalationspfade) ist dokumentiert und im Task-Tracking-Tool aktiv. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Live Quality Dashboard mit definierten KPIs ist konfiguriert und für alle Stakeholder zugänglich; automatisierte Quality Alerts sind eingerichtet. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Bei Bedarf existieren separate Testpläne (z. B. Migration, externe Integration, Last-/Performance-, Security-, UAT-, Major-Release-Regression) mit Scope, Entry/Exit-Kriterien, Ressourcen und Stakeholder-Abstimmung. | Test & Quality Management

## IST Stand <Datum>
Capability | Anforderung | Modulname (optional) | Plan-Status | Ist-Status | Begründung der Abweichung | Maßnahmen
Projektmanagement | Projektorganisation (Organigramm) ist dokumentiert und aktuell. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Aufgabenboard (inkl. Kategorie „Offene Punkte") existiert und wird genutzt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Standardprozesse sind dokumentiert, für Team und Kunde zugänglich und werden gelebt (EPIC-Prozess, Story-Prozess, Defect-Prozess, etc.) | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Aktuelle On-/Offboarding-Dokumentation ist vorhanden und um Prozesse, Tools und Admin erweitert. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | DoE/DoR/DoD für Epics und Stories sind definiert und im Einsatz. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Entscheidungsdokumentation (Decision Log) wird geführt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Meeting-Struktur (Dailies, Sprint Planning, Refinement, Review, Retro) ist terminiert und wird durchgeführt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Administratives Setup (Verbuchung, Heimat-Vorgänge, Stundenerfassung) ist gemäß Standard etabliert. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Rolle Projektleitung und Architekt sind namentlich besetzt; weitere Rollen gemäß Auftrag besetzt. | Projektinitialisierung
Projektmanagement | Kapazitätsplanung wird über Blueprint Capacity-Tool abgebildet. | Capacity Management
Projektmanagement | Basis-Performance-Report (Plan-Ist-Vergleich, Trends, Optimierungsbedarfe) wird regelmäßig erstellt. | Capacity Management
Projektmanagement | Team ist in Heimat allokiert; Rollen und Kapazitäten sind hinterlegt und aktuell (bis 6 Monate in die Zukunft). | Capacity Management
Projektmanagement | Vertretungsregeln sind etabliert. | Capacity Management
Projektmanagement | SP-Commitments sind je Planungsintervall erfasst, getrackt und werden erfüllt (Abweichung <=5%) | Capacity Management
Projektmanagement | Schätzungsvariante (A: Matrixbasiert oder B: Toolunterstützt) ist festgelegt und im Projekt etabliert. | Schätzen
Projektmanagement | Vertragliche Schätzvorgaben (Referenzstories, Komplexitätskriterien, ggf. Schätzmatrix oder Komplexitätsskala/Gewichtungen) sind dokumentiert und vom Team genutzt. | Schätzen
Projektmanagement | Register technischer Schulden mit Claim-Assessment ist vorhanden und priorisiert. | Transition-In
Projektmanagement | Risikodokumentation und Optimierungsroadmap (Betriebsrisiken, Mitigation) sind vorhanden. Tickets zur Umsetzung sind angelegt und eingeplant. | Transition-In
Projektmanagement | Bestehende Systemdokumentation und Architektur sind übernommen; Vollständigkeit validiert (Ziel: ≥90 % kritische Komponenten). | Transition-In
Projektmanagement | Bestätigung des Change of Controll mit Dokumentation aller Maßnahmen und Absprachen zu Findings liegt vor. | Transition-In
Projektmanagement | Technische System-Dokumentation und Security-Policies sind vorhanden und aktuell. | Operations Setup
Projektmanagement | Supportstruktur (vertraglich vereinbart) ist aufgebaut; Tools und SLA-Setup sind konfiguriert. | Operations Setup
Projektmanagement | Bei Übernahme neuer Services: Betriebsübernahme (Dokumentation, KT, Technische Schulden, Optimierungen als Ticket erfasst) wurde durchgeführt. | Operations Setup
Projektmanagement | Erfüllte DoE auf EPIC-Ebene wurden verifiziert vor Annahme. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | EPIC-Grobschätzung für unfertige EPICs (SP-Bandbreiten, Schätz-Experten) wurde durchgeführt. Kunden-Entscheidung zum SP-Planungsvolumen je EPIC wurde dokumentiert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Commitment-Fähigkeit der EPICs wurde vor Commitment-Abgabe verifiziert (Ressourcen-Contraints, Abhängigkeitsanalyse, etc). | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | PI-Commitment wurde mit Stakeholdern abgestimmt und finalisiert und dokumentiert | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Abweichungen von der committen PI-Planung wurden im Change- und/oder Entscheidungslog dokumentiert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | System zur Überwachung des PI-Fortschritts gemäß Blueprints ist etabliert. | PI Planning & Scope Definition
Projektmanagement | Soll-Ist-Kostenvergleich (Plan-/Ist-Werte, Renditestatus) ist zum Controlling-Stichtag erstellt und plausibilisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Maßnahmenliste/Decision Log mit Optimierungsmaßnahmen (Root-Cause, Aufwand/Nutzen, Verantwortlichkeit) ist geführt und priorisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | DDH Dashboards (Projekt Health Metrics, Projektlivekalkulation, Live-Auswertung) werden regelmäßig gesichtet. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Aktueller Stand der Projektkosten (Personal aus Heimat, Sachkosten CONT-Jira) sind erfasst, kategorisiert und mit DDH abgeglichen. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Aktivität „Projektwirtschaftlichkeit monitoren" (DDH-Sicht, Abweichungen, Detail-Analysen bei >5 %, Trendprognose) wird zum Controlling-Zeitpunkt durchgeführt. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Bei Abweichungen >5 % sind Detail-Analysen auf Arbeitspaket-Ebene durchgeführt und mit DDH plausibilisiert. | Rendite Controlling
Projektmanagement | Priorisiertes Product Backlog mit DoE-validierten EPICs und DoR-validierten User Stories liegt vor und wird mit dem Kunden abgestimmt. | Delivery
Projektmanagement | Externes und internes Backlog Refinement (BLR) finden regelmäßig statt; DoE-Gate werden vor EPIC-Breakdown geprüft. | Delivery
Projektmanagement | Sprint-Planning erfolgt alle 2–3 Wochen mit Velocity+10%-Rahmen; Scope-Commitment und Prioritäts-Freeze werden dokumentiert. | Delivery
Projektmanagement | Sprint-Scope-Änderungen laufen über PO-Freigabe; alle Ticket-Austausche sind im Task-Tracking-Tool mit Begründung dokumentiert. | Delivery
Projektmanagement | DoD wird vor Stakeholder-Handover geprüft; Tickets enthalten vollständige Beweisführung und QA-Verweise. | Delivery
Projektmanagement | EPIC-fokussierte Sprint Reviews mit Kunde finden alle 2–3 Wochen statt (keine Story-für-Story-Abnahme im Review). | Delivery
Projektmanagement | Bilaterale Stakeholder-Abnahme läuft asynchron; zeitnaher Feedback-/Abnahmeprozess vom Anforderer ist etabliert. | Delivery
Projektmanagement | Support-Handover bei support-relevanten Deployments ist etabliert (Knowledge-Base, 48h-Support bei kritischen Features). | Delivery
Projektmanagement | Interne Team-Retrospektiven (ohne Kunde) finden statt; Retro-Maßnahmen sind im Projekt-Space dokumentiert und werden getrackt. | Delivery
Projektmanagement | DoE/DoR/DoD-Checklisten und Kommunikationskanal für Kundenabstimmung sind definiert und in Nutzung. | Delivery
Projektmanagement | Eskalationswege (Sprint-Ziel, technische Blocker, Deployment, Kapazität) sind bekannt und werden bei Bedarf genutzt. | Delivery
Projektmanagement | Defects werden klassifiziert und nach SLA bearbeitet (z. B. Critical 24h, High 3 Werktage); RCA bei wiederkehrenden Issues. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Qualitäts KPIs werden regelmäßig geprüft und Maßnahmen abgeleitet. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Stakeholder-Qualitätsanforderungen und vertragliche SLA-Targets sind erfasst und in KPIs übersetzt. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Eskalationswege für Critical Defects und Quality-Gate-Verletzungen sind definiert und werden eingehalten. | Test & Quality Management
Projektmanagement | PI Progression Map mit Meilensteinen, KPIs und Abhängigkeiten ist bei PI-Start konfiguriert und im Projekt-Space verfügbar. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Dashboard (Meilenstein-Status, EPIC-Fortschritt, Velocity-Trends, Team-Performance) wird wöchentlich aktualisiert. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Wöchentliches Meilenstein-Status-Update und Abweichungsanalyse werden durchgeführt; kritische Abweichungen sind im Riks-Jira erfasst und aktuell. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Reviews mit Kunde werden durchgeführt; PI-Review-Report und Kunden-Feedback sind dokumentiert. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | PI-Abschluss mit KPI-Auswertung, Soll-Ist-Vergleich und konsolidierter Lessons-Learned-Auswertung (Sprint-Retros des PI) wird durchgeführt. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | KPI-basierte Verbesserungsmaßnahmen mit quantifizierten Zielen sind erstellt und für das nächste PI-Planning vorbereitet. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Eskalationsprozess bei kritischen Meilenstein-Verzögerungen und PI-Scope-Risiken ist definiert und wird angewendet. | Progress Tracking & Performance Monitoring
Projektmanagement | Change Management: Jeder relevante Deployment/Change ist im Change-Register mit Pipeline-Referenz und Quality-Gate-Ergebnissen dokumentiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Quality-Gate-Ergebnisse (Tests, Security, Performance) sind mit Change-Records verlinkt; Business-Freigabe (falls vereinbart) ist dokumentiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Der Change Management Prozess ist vollständig automatisiert. | Service Validation & Operation Readiness
Projektmanagement | Risiken werden im zentralen doubleSlash RISK-Jira dokumentiert und sind aktuell. | Risk Management
Projektmanagement | Risk-Review-Punkte sind in Sprint Retro, Sprint Planning, PI Planning und Refinement verankert; monatliche Risk Reviews mit Risk-Ownern finden statt. | Risk Management
Projektmanagement | Eskalationsprozess ist dokumentiert und wird angewendet. | Risk Management
Projektmanagement | Kritische Risiken haben konkrete Mitigation-Pläne, Owner und Fälligkeiten. | Risk Management
Projektmanagement | Wöchentliches Risk-Status-Review und Mitigation-Progress-Tracking wird durchgeführt; | Risk Management
Projektmanagement | Bei eingetretenen Risiken erfolgt Issue-Management (Backlog/Sprint-Planning); Eskalation bei verpassten Deadlines oder ausbleibender Owner-Reaktion. | Risk Management
Projektmanagement | Monatliches Reporting der Risiken über den STQB Report ist etabliert. Bei kritischen Risiken bei Bedarf stakeholder-gerechte zusätzliche Kommunikation. Abstimmung im Rahmen des Claim & Change Management s erfolgt bei risikobedingten Änderungen. | Risk Management
Projektmanagement | Claim- und Change-Register ist angelegt und aktuell. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Change/Claim-Management: Detailerfassung, Stakeholder-Validierung, Machbarkeits- und Risikobewertung; bei Impact >5 % erfolgt Eintrag im zentralen Risk Jira. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Entscheidungen aus Claim- & Change Management werden im Decision Log dokumentiert. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Change-Abschluss: Abnahme, Nachkalkulation, Lessons Learned und Stakeholder-/Sales-Feedback werden dokumentiert; Change-Abschlussbericht wird erstellt. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Eskalationsprozess (Claim-Streitigkeiten, technische Machbarkeit, Budget, Vertrag) ist geregelt und wird bei Bedarf genutzt. | Claim & Change Management
Projektmanagement | Wöchentlicher Projekt-Status-Report (Scope, Time, Quality, Budget, Entscheidungen, Risiken, Change/Claim-Status) wird erstellt und an Kundenprojektleitung kommuniziert. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Monatlicher SLA-Report mit Vertragskennzahlen, Compliance-Metriken und Maßnahmen bei Abweichungen wird bis 5. Folgetag erstellt und an relevante Stakeholder verteilt. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Quartalsweiser Delivery-Management-Report (PCO) mit Projekt-KPIs, Rendite, Effizienz und Risiken wird erstellt und in PCO-Terminen besprochen. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | 8-wöchentlicher Executive-Projekt-Report mit Gesamtstatus, Erfolgen, kritischen Risiken und Empfehlungen wird erstellt und mit Management besprochen. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Report-Daten können vollumfänglich aus dem Standard-Setup bezogen werden (Daten/Reports/Dashboards aus Progress Tracking, Capacity, Test-Quality, Risk, Claim-Change, Rendite-Controlling, ggf. Service Operations). | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Aus Reports abgeleitete Maßnahmen werden terminiert und gemäß Blueprint-Vorgehen umgesetzt. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Eskalationsprozess bei SLA-Verletzungen, Budget-, Timeline- und Quality-Issues ist definiert und wird angewendet. | Stakeholder Reporting & Communication
Projektmanagement | Abnahmeprozess mit Kundenunterschrift ist definiert; Abnahme binnen 3 Werktagen nach Konsolidierung wird angestrebt. | Abrechnung
Projektmanagement | Rechnungsgrundlagen für Buchhaltung werden binnen 1 Werktag nach Abnahme übergeben. OFFER-Aktualisierung wird binnen 1 Werktag vorgenommen. | Abrechnung
Projektmanagement | Abnahmeprotokolle und Leistungsnachweise sind dokumentiert und archiviert. | Abrechnung
Projektmanagement | ITIL v4-konforme Prozesse (Incident, Problem, Request, Event, Access) sind implementiert und dokumentiert. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Runbooks und Operations-Dokumentation sind aktuell und getestet. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Service-Performance-Dashboard mit KPIs und Trend-Analysen ist verfügbar und werden bei Bedarf zur Maßnahmenableitung verwendet. | Service Operations Delivery Management
Projektmanagement | Templates und Tools werden in der aktuellsten Variante verwendet. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Identifizierte Claim-Potenziale werden im Rahmen des Claim & Change Management betrachtet. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Konkrete Optimierungsempfehlungen sind abgeleitet und priorisiert. | Blueprint Compliance Assessment
Projektmanagement | Finale Abnahme aller Liefergegenstände durch den Kunden ist dokumentiert. | Project Conclusion
Projektmanagement | Finale Abrechnung und Rechnungsstellung sind abgeschlossen bzw. geplant. | Project Conclusion
Projektmanagement | Kundenzufriedenheit (z. B. Umfrage, Abschlussgespräch) ist erfasst. | Project Conclusion
Projektmanagement | Lessons-Learned-Workshop wurde durchgeführt; Ergebnisse sind dokumentiert. | Project Conclusion
Projektmanagement | Sales Learnings (Aufwandsschätzung, Angebotsoptimierung) sind dokumentiert und übergeben. | Project Conclusion
Projektmanagement | Blueprint Improvement Empfehlungen sind erstellt und an Blueprint-Owner übergeben. | Project Conclusion
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation (Zielgruppen, Hauptfunktionen, Rahmen) liegt vor. | Personas
Architektur | (Optional) Research-Quellen sind verfügbar bzw. der Zugriff ist geklärt (datenschutzkonform). | Personas
Architektur | Kontext- und Accessibility-Kriterien sind definiert (z. B. technische Rahmenbedingungen, Barrieren). | Personas
Architektur | Research-Plan bzw. Sampling (bei Primärforschung) ist dokumentiert. | Personas
Architektur | Bei Primärforschung: Einwilligungen/Datenschutzfreigaben (z. B. DSGVO/DSB/Legal) sind geklärt und dokumentiert. | Personas
Architektur | Persona-Steckbriefe existieren mit Zielen, Needs, Pain Points und Kontext. | Personas
Architektur | Personas sind evidenzbasiert (nicht nur Annahmen) und die Herleitung ist nachvollziehbar. | Personas
Architektur | Accessibility und Barrieren sind berücksichtigt. | Personas
Architektur | Research-Log bzw. Herleitung der Personas ist nachvollziehbar dokumentiert. | Personas
Architektur | Traceability ist vorhanden: Personas sind den Hauptfunktionen und (sofern vorhanden) Anwendungsfällen/Use Cases zugeordnet. | Personas
Architektur | Review/Abnahme der Personas wurde durchgeführt. | Personas
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Personas
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation und Personas sind als Input vorhanden. | Anwendungsfälle
Architektur | Anwendungsfälle sind aus den Hauptfunktionen abgeleitet; pro Funktion max. ein Use Case. | Anwendungsfälle
Architektur | Jedem Anwendungsfall ist ein Akteur (Persona/System) zugeordnet. | Anwendungsfälle
Architektur | UML-Anwendungsfalldiagramme sind vorhanden. | Anwendungsfälle
Architektur | Tabellarische Beschreibungen der Anwendungsfälle folgen dem anwendungsfaelle-template.md. | Anwendungsfälle
Architektur | Review/Abnahme der Anwendungsfälle wurde durchgeführt. | Anwendungsfälle
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Anwendungsfälle
Architektur | DoR erfüllt: Personas, Anwendungsfälle, Styleguide und ggf. Design-System liegen vor. | UI-Mockups
Architektur | Styleguide-Vorrang (intern/Kunde) ist geklärt; Compliance wird eingehalten. | UI-Mockups
Architektur | LoFi- bis HiFi-Mockups sind für die relevanten Anwendungsfälle erstellt. | UI-Mockups
Architektur | Accessibility-Checks (Kontrast, Fokus, Touch-Targets, A11y) sind durchgeführt. | UI-Mockups
Architektur | Komponenten-Mapping, Redlines/Inspect für die Umsetzung sind vorhanden. | UI-Mockups
Architektur | Review und fachliche Abnahme der Mockups wurden durchgeführt. | UI-Mockups
Architektur | Umsetzungsübergabe an Entwicklung ist dokumentiert. | UI-Mockups
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | UI-Mockups
Architektur | DoR erfüllt: Produktdokumentation, Anwendungsfälle, Personas (ggf. UI-Mockups) liegen vor. | Prozesse
Architektur | 100 % Abdeckung: Alle Hauptfunktionen sind durch Anwendungsfälle abgedeckt. | Prozesse
Architektur | Use-Case-zu-Prozess-Mapping ist nachvollziehbar. | Prozesse
Architektur | Prozessmodell (UML-Aktivitätsdiagramm) ist vorhanden und technologieneutral. | Prozesse
Architektur | Tabellarische Prozessbeschreibungen folgen dem Template. | Prozesse
Architektur | Haupt- und relevante Alternativflüsse sind modelliert. | Prozesse
Architektur | Review/Abnahme des Prozessmodells wurde durchgeführt. | Prozesse
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Prozesse
Architektur | DoR erfüllt: Anwendungsfälle, Prozessmodell und Glossar liegen vor. | Domänenobjekte
Architektur | Begriffsliste inkl. Beispiele und Sonderfälle ist erhoben. | Domänenobjekte
Architektur | Domänenobjekte und Beziehungen sind definiert. | Domänenobjekte
Architektur | Konzeptionelles ERD (z. B. PlantUML) ist vorhanden. | Domänenobjekte
Architektur | Domänenobjektbeschreibungen sind dokumentiert. | Domänenobjekte
Architektur | Glossar wurde um Domänenbegriffe erweitert. | Domänenobjekte
Architektur | Abnahme durch System Architect und PO wurde durchgeführt. | Domänenobjekte
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Domänenobjekte
Architektur | DoR erfüllt: Produktbeschreibung, Prozessmodell, Personas, ggf. SLAs/Compliance liegen vor. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Qualitätskriterien-Katalog (quality-criteria.md) wurde genutzt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Pre-Alignment zu Qualitätsthemen wurde durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Q-Storming (Workshop) wurde vorbereitet und durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Qualitätsanforderungen sind mit Zielwerten und Messpunkt dokumentiert. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Priorisierung der Qualitätsanforderungen ist erfolgt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | Abnahme des Qualitätskatalogs wurde durchgeführt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Qualitätsanforderungen
Architektur | DoR erfüllt: Prozessmodell und Anwendungsfälle liegen vor. | Systemkontext
Architektur | Kontextdiagramm existiert mit System (Black Box), Clients (links) und externen Systemen (rechts). | Systemkontext
Architektur | Interaktionen zwischen System, Clients und externen Systemen sind beschriftet. | Systemkontext
Architektur | Validierung/Freigabe des Systemkontexts wurde durchgeführt. | Systemkontext
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Systemkontext
Architektur | DoR erfüllt: Prozesse, Anwendungsfälle, Qualitätsanforderungen, Domänenobjekte, Rahmenbedingungen, Systemkontext liegen vor. | Statische Containersicht
Architektur | Alle fachlichen Funktionen sind auf Container verteilt. | Statische Containersicht
Architektur | Verantwortung und Datenbesitz (Source of Record, SoR) pro Container sind definiert. | Statische Containersicht
Architektur | Verbindungen zwischen Containern sind aus dem Prozess abgeleitet. | Statische Containersicht
Architektur | ADRs für wesentliche Architekturentscheidungen der Containersicht sind vorhanden. | Statische Containersicht
Architektur | Vollständigkeitsprüfung (Funktionen ↔ Container) wurde durchgeführt. | Statische Containersicht
Architektur | Validierung/Freigabe der statischen Containersicht wurde durchgeführt. | Statische Containersicht
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Statische Containersicht
Architektur | DoR erfüllt: Statische Containersicht, Anwendungsfälle und Prozesse liegen vor. | Dynamische Containersicht
Architektur | Sequenzdiagramm(e) existieren pro relevantem Use Case (Happy Path + relevante Alternativen). | Dynamische Containersicht
Architektur | Operationen sind nummeriert und benannt. | Dynamische Containersicht
Architektur | Abgleich statische ↔ dynamische Containersicht ist dokumentiert. | Dynamische Containersicht
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Dynamische Containersicht
Architektur | DoR erfüllt: Dynamische Containersicht, Datenmodell, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Schnittstellen
Architektur | OpenAPI 3.x (synchron) und/oder AsyncAPI 3.x (asynchron) pro Schnittstelle sind vorhanden. | Schnittstellen
Architektur | Operationen, DTOs, Validierung und fachliche Fehler sind spezifiziert. | Schnittstellen
Architektur | Markdown-Übersicht pro Container existiert. | Schnittstellen
Architektur | Traceability Use Case → Operationen → Container → Qualitätsanforderungen ist dokumentiert. | Schnittstellen
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Schnittstellen
Architektur | DoR erfüllt: Domänenobjekte, statische/dynamische Containersicht, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Datenmodell
Architektur | SoR-Matrix und Consumer-Matrix sind erstellt. | Datenmodell
Architektur | Zugriffsmatrix (wer liest/schreibt welche Daten) ist vorhanden. | Datenmodell
Architektur | Logisches Datenmodell pro Container ist dokumentiert. | Datenmodell
Architektur | Speicherkonzept (inkl. Kategorie und Begründung) pro Container ist festgelegt. | Datenmodell
Architektur | TDR/ADR für Speicher-Entscheidungen sind vorhanden. | Datenmodell
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Datenmodell
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Qualitätsanforderungen, Prozessmodell, Produktbeschreibung, Schnittstellendesign liegen vor. | Technologieauswahl
Architektur | Randbedingungen und Bewertungskriterien sind dokumentiert. | Technologieauswahl
Architektur | Kandidaten wurden recherchiert und bewertet. | Technologieauswahl
Architektur | Durchstich/Prototyp für Top-Kandidaten (wo sinnvoll) wurde durchgeführt. | Technologieauswahl
Architektur | Technologie-Entscheidungen sind mit ADRs dokumentiert. | Technologieauswahl
Architektur | Dokumentation folgt dem technologieauswahl-template.md bzw. ist konsistent damit. | Technologieauswahl
Architektur | Kontinuierliche Überprüfung der Technologieentscheidungen ist geplant/etabliert. | Technologieauswahl
Architektur | DoD/Review des Moduls ist erfüllt. | Technologieauswahl
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Schnittstellendesign, Prozess (optional Datenmodell) liegen vor. | Statisches Moduldesign
Architektur | Schnittstellen- und Adapter-Module sind den Konventionen zugeordnet. | Statisches Moduldesign
Architektur | Fachliche Anwendungsmodule sind geschnitten und dokumentiert. | Statisches Moduldesign
Architektur | Namens-, Paket- und Adapter-Konventionen sind dokumentiert. | Statisches Moduldesign
Architektur | Modul-Diagramme je Container sind vorhanden. | Statisches Moduldesign
Architektur | Modulliste mit Verantwortungen ist erstellt. | Statisches Moduldesign
Architektur | Review/Abnahme des statischen Moduldesigns wurde durchgeführt. | Statisches Moduldesign
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Statisches Moduldesign
Architektur | DoR erfüllt: Anwendungsfälle, Prozess, Systemmodell, statisches Moduldesign liegen vor. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Ablauf-/Sequenzdiagramme pro relevantem Use Case existieren (Modulsicht). | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Operationen/Kanten mit Richtung, Semantik und Protokoll sind benannt. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Abgleich statisches ↔ dynamisches Moduldesign ist dokumentiert. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | Gewählte Sicht (Container vs. Modul) ist dokumentiert. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Dynamisches Moduldesign
Architektur | DoR erfüllt: Fachliche Spec, Qualitätskatalog, Technologieauswahl, API-Guidelines liegen vor. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Technische Anreicherung (Pagination, Auth, Header, Versionierung, Monitoring etc.) ist in den Specs umgesetzt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Relevante Qualitätsanforderungen sind auf die Schnittstellen abgebildet. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | API-Guidelines sind angewendet. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | QA-Traceability-Dokumentation (Qualitätsanforderungen ↔ Schnittstellen) ist vorhanden. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | Review der technischen Schnittstellenspezifikation wurde durchgeführt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Schnittstellen (technisch)
Architektur | DoR erfüllt: Systemmodell, Produktbeschreibung, Moduldesign, Technologieauswahl, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Infrastrukturmodell
Architektur | Mapping Container ↔ Infrastrukturkomponente ist dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Infrastrukturcluster sind gebildet und dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | IT-Netzbereiche/Zonierung sind definiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Kommunikationsbeziehungen zwischen Komponenten/Clustern sind dokumentiert. | Infrastrukturmodell
Architektur | Infrastrukturmodell ist konsistent mit Containersicht und Technologieauswahl. | Infrastrukturmodell
Architektur | Review und Versionierung des Infrastrukturmodells sind durchgeführt. | Infrastrukturmodell
Architektur | DoD des Moduls ist erfüllt. | Infrastrukturmodell
Architektur | DoR erfüllt: Infrastrukturmodell, Containersicht, Technologieauswahl, Qualitätsanforderungen liegen vor. | Deploymentmodell
Architektur | Deployment-Spezifikation je Umgebung (z. B. Dev, Test, Prod) ist vorhanden. | Deploymentmodell
Architektur | Platzierungsmatrix (Container → Cluster/Namespace) ist erstellt. | Deploymentmodell
Architektur | Ressourcen- und Betriebsparameter (z. B. Limits, Replicas) sind definiert. | Deploymentmodell
Architektur | Netz- und Exposure-Themen (Ingress, Service-Mesh etc.) sind geklärt. | Deploymentmodell
Architektur | Rollout-Strategie inkl. Rollback ist dokumentiert. | Deploymentmodell
Architektur | Deployment-View ist konsistent zum Infrastrukturmodell. | Deploymentmodell
Architektur | Validierung/Review und DoD des Moduls sind erfüllt. | Deploymentmodell
Shoring | Cultural Awareness Schulung wurde durchgeführt | Enablement für interkulturelle Zusammenarbeit
Shoring | Bedarf nach Englisch-Sprachkurs geklärt | Enablement für interkulturelle Zusammenarbeit
Shoring | Kommunikationsregeln sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Meetingregeln sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Entwicklungsrichtlinien sind vereinbart | Gemeinsame Spielregeln vereinbaren
Shoring | Shoring-KPIs definiert & regelmäßige Prüfung eingeplant | Messmethoden / KPIs zur Bewertung des Shoring-Erfolgs
Shoring | 1 Shoringverantwortlicher im Team (für Regelsyncs mit Shoring, CultureConnect Teilnahme, Stimmung im Team) | Eskalation mit Shoringpartner
Shoring | Eskalationswege sind bekannt | Eskalation mit Shoringpartner
KI | Werden fachliche Analysen (z. B. Stakeholder-/Problemraum, Geschäftsprozesse, Anforderungsvorbereitung) mit KI-Tools unterstützt erstellt oder überarbeitet? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Use Cases, Prozesse, Qualitätsanforderungen oder Domänenmodelle der Business Architecture mit KI-Tools unterstützt erstellt, strukturiert, überprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Workshops oder Interviews der Business Architecture so vorbereitet oder nachbereitet, dass KI-Tools dabei regelmäßig eine Rolle spielen (z. B. Agenda, Protokoll, offene Punkte, Zusammenfassungen)? | n.A. (Bezug auf Business Architecture)
KI | Werden Systemkontext, externe Akteure, Nachbarsysteme oder fachliche Schnittstellen auf Kontextebene mit KI-Tools unterstützt erarbeitet, strukturiert oder auf Vollständigkeit geprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden statische oder dynamische Containersichten (z. B. Container, Bounded Contexts, Interaktionen, Datenflüsse) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, visualisiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Datenmodelle oder fachliche Schnittstellen/API-Verträge mit KI-Tools unterstützt aus fachlichen Anforderungen abgeleitet, konsistent beschrieben oder gegen Use Cases, Prozesse und Domänenmodell geprüft? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Architekturentscheidungen oder Lösungsalternativen auf Solution-Architecture-Ebene mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, verglichen, begründet oder als ADR/Entscheidungsdokumentation formuliert? | n.A. (Bezug auf Solution Architecture)
KI | Werden Technologieentscheidungen (z. B. Frameworks, Runtimes, Betriebsformen, Libraries) mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, verglichen, begründet oder als ADR/Entscheidungsdokumentation formuliert? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird das statische Moduldesign (Module, Komponenten, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, überprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird das dynamische Moduldesign (Abläufe, Sequenzen, Interaktionen auf Modulebene, z. B. für Kernpfade oder Anwendungsfälle) mit KI-Tools unterstützt entworfen, beschrieben, visualisiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden technische Schnittstellen (z. B. REST, Events, Payloads, Fehlersemantik, Versionierung) mit KI-Tools unterstützt spezifiziert, geprüft oder mit den fachlichen Schnittstellen abgeglichen? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden Deploymentmodell oder Infrastruktur (z. B. Umgebungen, Cluster, Netzwerke, IAM, Plattformkomponenten) mit KI-Tools unterstützt entworfen, dokumentiert, geprüft oder weiterentwickelt? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Werden technische Reviews auf System-Architecture-Ebene mit KI-Tools unterstützt (z. B. Konsistenzprüfung zwischen Design, Schnittstellen, Deployment und Infrastruktur)? | n.A. (Bezug auf System Architecture)
KI | Wird die Zusammenarbeit am Code (z. B. Branches, Reviews, Merge Requests, Feature Flags, Dokumentation von Änderungen) mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, überprüft oder verbessert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Tests oder Teststrategien (z. B. Testfälle, Testdaten, automatisierte Tests, Quality Gates) mit KI-Tools unterstützt erstellt, ergänzt, analysiert oder überprüft? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Build- und Validierungsprozesse (z. B. CI-Pipelines, Build-Fehler, Smoke-Tests, Report-Artefakte) mit KI-Tools unterstützt erstellt, angepasst, analysiert oder debuggt? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Deploy- und Delivery-Prozesse (z. B. Deployment-Konfiguration, Infrastructure-as-Code, Umgebungen, Release-Schritte) mit KI-Tools unterstützt entworfen, angepasst, geprüft oder verbessert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Monitoring, Logs, Metriken, Traces, Alerts oder Incidents mit KI-Tools unterstützt analysiert, zusammengefasst oder für Ursachenanalyse und Lessons Learned aufbereitet? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Wird die kontinuierliche Verbesserung der DevOps-Praxis (z. B. Pipeline-Verbesserungen, DORA-Metriken, Efficiency Budget, wiederkehrende Pain Points) mit KI-Tools unterstützt identifiziert, priorisiert oder dokumentiert? | n.A. (Bezug auf DevOps)
KI | Werden Projektinitialisierung, Transition In oder Operations Setup mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, strukturiert oder dokumentiert (z. B. Ziele, Projektsetup, Übergaben, Startartefakte)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Planung, Scope-Definition oder Capacity Management mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, aktualisiert oder plausibilisiert (z. B. PI-/Release-Planung, Ressourcenbedarf, Skills, Verfügbarkeiten)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Delivery-Steuerung, Progress Tracking oder Performance Monitoring mit KI-Tools unterstützt ausgewertet, zusammengefasst oder für Steuerungsentscheidungen aufbereitet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Risiken, Changes oder Claims mit KI-Tools unterstützt identifiziert, bewertet, nachverfolgt oder für Entscheidungen vorbereitet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Stakeholder Reporting und Projektkommunikation mit KI-Tools unterstützt erstellt, verdichtet oder zielgruppengerecht aufbereitet (z. B. Statusberichte, Management Summarys, Meeting-Zusammenfassungen)? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Qualitätsmanagement, Service Validation oder Operations Readiness mit KI-Tools unterstützt geplant, geprüft oder dokumentiert? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Budget-, Rendite- oder Abrechnungsthemen mit KI-Tools unterstützt analysiert, vorbereitet oder auf Auffälligkeiten geprüft? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Werden Projektabschluss, Lessons Learned oder Blueprint Compliance Assessment mit KI-Tools unterstützt vorbereitet, dokumentiert oder ausgewertet? | n.A. (Bezug auf Projekt Management)
KI | Gibt es im Projekt eine wiederkehrende Begutachtung von Arbeitsabläufen, um zu erkennen, welche wiederkehrenden oder aufwändigen Tätigkeiten mit KI-Tools oder Skills unterstützt werden können? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Werden erkannte Kandidaten für KI- oder Skill-Unterstützung dokumentiert oder priorisiert (z. B. Aufgabe, Häufigkeit, Aufwand, betroffene Rolle, erwarteter Nutzen)? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Prüft das Team bei wiederkehrenden Aufgaben, ob in der AI Skill DB bereits ein passender Skill vorhanden ist, bevor eigene Prompts, Workarounds oder Einzellösungen genutzt werden? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Werden Skills aus der AI Skill DB im Projekt aktiv genutzt? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Sind genutzte Skills in konkrete Projektabläufe integriert (z. B. Business Architecture, Architecture, DevOps oder Projektmanagement) und nicht nur individuelle Einmalnutzung einzelner Personen? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Gibt das Projektteam Rückmeldung zu genutzten Skills (z. B. Qualität, fehlende Funktionen, Fehler, Verbesserungsideen) über den vorgesehenen Prozess oder den Skill Manager? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Bringt das Projekt eigene Skill-Ideen oder Skill-Anforderungen ein, wenn wiederkehrende Aufgaben erkannt werden, die auch für andere Projekte relevant sein können? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Erstellt, verbessert oder pflegt das Projektteam selbst Skills und stellt diese über die AI Skill DB oder den Skill Manager anderen Projekten zur Verfügung? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Gibt es im Projekt eine geklärte Verantwortung dafür, wer passende Skills auswählt, einführt, aktualisiert oder Rückmeldungen zur AI Skill DB gibt? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
KI | Wird im Projekt nachvollzogen, ob eingesetzte Skills tatsächlich helfen (z. B. weniger Aufwand, bessere Qualität, schnellere Bearbeitung oder bessere Wiederholbarkeit)? | n.A. (Bezug auf wiederkehrende Abläufe, Skills & AI Skill DB)
Projektmanagement | Projekt-Qualitätsplan ist erstellt, mit Stakeholdern abgestimmt und referenziert das vom Solution Architect gelieferte projektspezifische Testkonzept (Modul Testing Guidelines). | Test & Quality Management
Projektmanagement | Defect-Management-Prozess (Severity/Priority-Matrix, Workflow, SLAs, Eskalationspfade) ist dokumentiert und im Task-Tracking-Tool aktiv. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Live Quality Dashboard mit definierten KPIs ist konfiguriert und für alle Stakeholder zugänglich; automatisierte Quality Alerts sind eingerichtet. | Test & Quality Management
Projektmanagement | Bei Bedarf existieren separate Testpläne (z. B. Migration, externe Integration, Last-/Performance-, Security-, UAT-, Major-Release-Regression) mit Scope, Entry/Exit-Kriterien, Ressourcen und Stakeholder-Abstimmung. | Test & Quality Management