## Readme
Readme Controlling Tooling
Todos
Initial
1 malig die notwendigen Werte im Reiter "Projektkonfiguration" pflegen
Wiederkehrend (je gewünschter Auswertung)
Heimat Export einfügen (siehe Reiter "Heimat Input")
Jira Export einfügen (siehe Reiter "Jira Input")
Beide Pivots Tabellen aktualisieren
Voraussetzungen
Die Vorgänge in Heimat müssen den Vorgaben gemäß Blueprint entsprechen ("PM", "AGILE", etc.)
Für Stories, die ausschließlich nach Festpreis gegenüber Dienstleister abgerechnet werden, dürfen keine Heimat-Punkte existieren
Jede Story, die wir gegenüber Kunde abrechnen, benötigt auch einen eigenen Heimatvorgang

## Dashboard
Projektcontrolling Dashboard
Schätzgrößen Validierung |  |  |  |  | Soll-Ist-Kostenvergleich
Für Details auf Story Ebene siehe "Jira Input" Tab |  |  |  |  | Für Details auf Cluster Ebene siehe "Details"
[5 empty] | Standard-Cluster |  |  |  | Optionale-Cluster
Delta in % | - |  | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | -
XS |  |  | S |  | PM |  | AGILE |  | SHORE |  | OPS
Delta in % | - |  | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | - | Delta in % | -
M |  |  | L |  | STORY |  | DEFECT |  | TRANS |  | NWK
Delta in % | -
XL
NWK buchen nur auf NWK-Punkt
Betruer buchen review und betreuung auf die Story
Rendite des Auswertungszeitraums
Umsatz | 0
Kosten | nach h | 0
| nach Festpreis | 0
Rendite | #DIV/0!

## Projektkonfiguration
Auf dieser Seite musst du als PL alle projektspezifischen Konfigurationen hinterlegen, damit die Auswertungen des Tools korrekt funktionieren. WICHTIG: du musst und solltest an keiner anderen Stelle in der Excel etwas ändern.
Zielrendite | 25% | Die angestrebte Zielrendite ist immer >25%
Vereinbarte T-Shirt Größen |  |  |  | Heimat-Kostenstruktur
|  | Wie viel Geld bekommen wir für diese Story von unserem Kunden? | Wie viel Geld müssen wir für die Umsetzung der Story unseren externen Dienstleistern bezahlen? | Pflege als PL die Verteilung der Betriebsleistung entsprechend deinem Projekt Staffing. Du darfst nur die Kollegen berücksichtigen, die je geleisteter Stunde Kosten für dein Projekt verursachen. Externe, die nach Festpreis über SP bezahlt werden sind für die interne Schätzvalidierung nicht relevant. Die weitere Berechnung erfolgt dann über den ermittelten Mischstundensatz.
SP | Größe | €-Kunde | €-DL |  | Anteil Betriebsleistung | Stundensätze (ggfs. gemittelt)
1 | XS | 380 | 292 | onshore | 0% | 100
2 | S | 760 | 582 | nearshore | 0% | 60
3 | M | 1135 | 876 | offshore | 0% | 39
5 | L | 1890 | 1460 | intern | 100% | 112.89 | Selbstkostensatz von doubleSlash
8 | XL | 3030 | 2336 | Kontrollsumme | 100% | 112.89 | Mischstundensatz
Aufwandsstruktur
Pflege als PL die gewünschte SOLL-Verteilung der Aufwände auf die verschiedenen Cluster. Ggfs. sind die SOLL-Werte durch Blueprint bzw. die Projektbeauftragung vorgegeben.
Cluster | SOLL-Wert (% von Gesamtstunden) |  | Kommentar
Projektmanagement (PM) | 10% |  | Must-Have Cluster Richtwerte gemäß Blueprint
Agile Overhead (AGILE) | 20%
Agile Umfänge (STORY) | 70%
Defects (DEFECT) | 0%
Shoring Overhead (SHORE) | tbd |  | ggfs. separate Beauftragung - nicht immer vorhanden
Operations (OPS) | tbd |  | ggfs. separate Beauftragung - nicht immer vorhanden
Transition (TRANS) | tbd |  | ggfs. separate Beauftragung - nicht immer vorhanden
Nachwuchskräfte (NWK) | tbd
(Kontroll)-Summe | 100%

## Details
Hier kannst du verschiedene Details für den Auswertungszeitraum einsehen. Der Auswertungszeitraum ist der Zeitraum, für den du Heimat- und Jira Exports getätigt hast. Du musst in diesem Reiter keine Werte eigenständig anpassen!
Soll-Ist-Kostenvergleich | [5 empty] | Rentabilität
Hier kannst du als PL einsehen, wie sich die Aufwände auf die verschiedenen Aufwandscluster verteilen und wo es größere Abweichungen zu den Soll-Werten gibt | [5 empty] | Wie viele Stunden dürfen abhängig von der hinterlegten Zielrendite maximal je SP aufgewendet werden? | h/SP | 2.5158 | Wie viel € bekommen wir als doubleSlash je SP vom Kunden bezahlt? | €/SP | 378.6842
Cluster | SOLL-Wert (% von Gesamtstunden) | Soll-Wert in Stunden | IST-Wert Gesamt | Delta in h | Delta in %
PM | 10% | 0 | - | - | -
AGILE | 20% | 0 | - | - | -
STORY | 70% | 0 | 0 | 0 | - | T-Shirt Size Details
DEFECT | 0% | 0 | - | - | - | Für Details einzelner Stories siehe Reiter "Jira Input"
SHORE | tbd | - | - | - | -
OPS | tbd | - | - | - | -
TRANS | tbd | - | - | - | -
NWK | tbd | - | - | - | -
(Kontroll)-Summen | 100%
Umsatzdetails
T-Shirts | Anzahl |  | Umsatz
XS | - |  | -
S | - |  | -
M | - |  | -
L | - |  | -
XL | - |  | -
|  | Summe | 0
Kostendetails
Kosten durch externe DL
Zeigt alle Kosten je Auswertungszeitraum für die durch externe DL abgeschlossenen Stories nach Festpreis
T-Shirts | Anzahl | Kosten
XS | 0 | 0
S | 0 | 0
M | 0 | 0
L | 0 | 0
XL | 0 | 0
| Summe | 0
Kosten durch verbuchte h
Gesamtaufwand in h | Mischstundensatz | Kosten
0 | 112.89 | 0
Gesamtkosten | 0

## Heimat Input
Heimat Input
WICHTIG: Muss ggfs. um Zeitnachweise ergänzt werden, die nicht in Heimat verbucht haben!
Mitarbeiter:in | Datum | Dauer | Projekt | Organisationseinheit | Vorgang | Beschreibung | Bitte Pivot Tabelle aktualisieren sofern neue Heimat Daten hinzugekommen sind!
[7 empty] | Zeilenbeschriftungen | Summe von Dauer
(Leer)
Gesamtergebnis

## Jira Input
Jira Input |  |  | Automatische Berechnung/Ermittlung
Hier siehst du auf Story Ebene, welche Story über und welche unter Budget bearbeitet wurde. Die Pivot berechnet den durchschnittlichen Verbrauch je T-Shirt Größe.
Key | Summary | Story Points | Tshirt Size | IST-Wert | SOLL-Wert | Delta in h | Delta in % | Externe Story | Zeilenbeschriftungen | Summe von IST-Wert | Mittelwert von Delta in % | Anzahl von Tshirt Size
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja | (Leer) |  |  |  | Bitte Pivot Tabelle aktualisieren sofern neue Jira Daten hinzugekommen sind!
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja | (Leer)
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja | #NV | 0 | #DIV/0! | #N/A
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja | ja | 0 | #DIV/0! | 7
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja | Gesamtergebnis | 0 | #DIV/0! | #N/A
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja
|  |  | #N/A | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | ja